## Sprint 1
5W1H do Projeto: Análise das Ferramentas Utilizadas | Status | What | Why | Who | Where | When |  |  |  | How
|  | O quê? | Por quê? | Quem? | Onde? | Início em | Prazo (dias) | Entrega prevista | Fim Real | Como?
|  | Aqui, você deve descrever qual será a ação a ser realizada, de forma bem objetiva. | Descreva o problema em foco indicando o motivo pelo qual a ação deve ser tomada e quais são os benefícios esperados. | Liste os nomes de todos os envolvidos na execução da ação. | Nesta parte, responda: qual é o departamento, a unidade ou a região em que a ação deverá acontecer? | Estabeleça o cronograma da ação. |  |  |  | O que será necessário para colocar essa ação em prática? Cite as ferramentas que serão utilizadas.
Nome da ação: 5W1H API
Ferramentas de planejamentos até a 3 sprints | 100% |  | Fazer o 5W1H para as ferramentas que estamos utilizando no projeto serve para organizar melhor as informações, entendendo o que vai ser feito, por que, onde, quando, quem vai fazer e como. Assim,conseguimos ter mais clareza sobre o uso de cada ferramenta, planejar melhor as atividades e evitar confusão ou retrabalho. |  |  | 2025-09-11 | 74 | 2025-11-24 |  | Centralizar todas as informações no backlog de controle do projeto.
Mapa mental | CONCLUIDO | Criar um mapa mental. | Para organizar as ideias de um jeito visual e facil de entender. Vai nos ajudar a colocar no planejamento tudo que faz parte do objetivo do projeto. (Tipo tabelas, dados que precisam ser agupados e quais ferramentas usar. | Stephanie | Fatec,São José dos Campos | 2025-09-25 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | Para colocar essa ação em prática, será necessário definir o tema central do projeto, organizar as ideias principais e suas conexões, e utilizar uma ferramenta como o canva para criar o mapa mental de forma visual e estruturada.
Cadeia produtiva | CONCLUIDO | Definir cadeia produtiva. | Com isso, é possível organizar melhor as informações, identificar as empresas envolvidas, os principais produtos exportados e importados e como cada etapa se conecta, tornando o banco de dados mais claro e eficiente. | Tatiana Miguel Victor Gabriel Stephanie Natasha | Grupo Teams | 2025-09-11 | 2 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | Escolher o produto ou setor que será analisado, atravez de pesquisa e conversa em grupo teams.
Backlog | CONCLUIDO | Centralizar todas as informações no backlog de controle do projeto. | Centralizar todas as informações no backlog de controle do projeto é importante porque organiza tudo em um só lugar, permitindo que a equipe acompanhe o que já foi feito, o que está pendente e o que precisa ser priorizado. Isso ajuda a evitar confusão, perder dados ou retrabalho, facilita a tomada de decisões e garante que todos tenham acesso à mesma informação, mantendo o projeto mais eficiente e transparente. | Natasha | Fatec,São José dos Campos | 2025-10-21 | 30 | 2025-11-20 | 6/11/0205 | Listar tudo o que precisa ser feito, incluindo ideias, tarefas, melhorias e correções. Em seguida, essas atividades devem ser divididas em itens claros e objetivos, facilitando o entendimento de cada etapa. Depois, é importante definir prioridades, colocando no topo o que for mais importante ou urgente para o andamento do projeto. Também é recomendado adicionar detalhes a cada item, como a descrição do que deve ser feito, o responsável pela execução e o prazo previsto. Por fim, o backlog deve ser mantido sempre atualizado, sendo revisado conforme o projeto avança. Essa organização pode ser feita em ferramentas como Excel, Trello e Jira.
Fluxograma | CONCLUIDO | Criar um fluxograma. | Serve para visualizar de forma clara como os processos e informações vão se conectar. vai ajuda a entender o fluxo de dados entre tabelas, identificar etapas importantes, evitar erros de organização e planejar a estrutura do banco antes de começar a construir. É uma forma de mapear todo o funcionamento do sistema de forma simples e visual. | Stephanie | Fatec,São José dos Campos | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | Para elaborar o fluxograma do planejamento do projeto de banco de dados, inicio pela definição do objetivo do sistema, em seguida identifico e estruturo as etapas principais, como coleta de dados, modelagem de tabelas, definição de relacionamentos e validação dos dados. Cada etapa é representada por símbolos padronizados conectados por fluxos que indicam a sequência do projeto.
Gantt | CONCLUIDO | Criar um planejamento com a ferramenta Gantt | mostrar de um jeito visual todas as tarefas do projeto e quanto tempo cada uma vai levar, ajudando a organizar o que precisa ser feito, quando e por quem, e também a ver se alguma coisa está atrasada ou adiantada. | Gabriel | Fatec,São José dos Campos | 2025-09-18 | 10 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | Gantt no Excel, organizar as tarefas do projeto em uma tabela, definir datas de início e duração de cada atividade e depois usar barras de preenchimento para visualizar o cronograma de forma clara e prática.
PowerBi | CONCLUIDO | Criar uma apresentação interativa | Permite converter dados estruturados em dashboards interativos e relatórios visuais, facilitando a análise de indicadores, a identificação de padrões e tendências, além de suportar decisões estratégicas com base em informações consolidadas e em tempo real. | Tatiana Victor | Fatec,São José dos Campos | 2025-09-02 | 30 | 2025-10-02 | 2025-11-07 | Importe os dados em CSV, Trate e organize os dados,Monte os gráficos e painéis,Adicione interatividade,Monte a apresentação
Construcão dos dados | CONCLUIDO | Filtrar dados utilizando ferramentas ágeis | Filtrar dados com ferramentas ágeis, é importante para garantir rapidez, precisão e foco nas informações realmente relevantes, facilitando a análise, tomada de decisão e melhorias contínuas durante o desenvolvimento do projeto. | Victor Miguel | Fatec,São José dos Campos | 2025-09-26 | 30 | 2025-10-09 | 2025-11-07 | Coletar os dados, planilhas CSV,arquivos salvos no Google Drive.Carregar esses dados no Google Colab, onde utilizar a biblioteca Pandas para tratar, limpar e organizar as informações, deixando tudo pronto para análise. Em seguida, filtrar e padronizo os dados, garantindo que estejam consistentes e prontos para uso. Após essa etapa, exportar os arquivos tratados para o formato CSV ou Excel. Importar esses dados no Power BI,e criar painéis e relatórios interativos, facilitando a visualização dos resultados e a tomada de decisões baseadas em dados.
GitHub | CONCLUIDO | Criar perfil do grupo e estruturar o projeto para apresentação. | Colocar um trabalho para apresentação é importante porque permite mostrar os resultados do que foi desenvolvido, demonstrar conhecimento e domínio do tema, além de compartilhar ideias e soluções com outras pessoas. | Gabriel | Fatec,São José dos Campos | 2025-10-24 | 15 | 2025-11-08 | 2025-11-07 | Criar o perfil, inserir os dados filtrados e elaboração do planejamento.
logo do projeto | CONCLUIDO | Criar um logo | Dar identidade ao grupo. | Victor | Fatec,São José dos Campos | 2025-11-02 | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-02 | Crir imagem no canva
Formulas:
Status = IF([When]="","",IF(TODAY()>[Entrega prevista],IF([Fim Real]="","ATRASADO","CONCLUIDO"),IF(TODAY()<=[Entrega prevista],IF([Fim Real]="","ABERTO","CONCLUIDO"))))
Entrega prevista = IF([When]="","",[When]+[Prazo (dias)])